Приложение 1

к распоряжению Главы Бабушкинского муниципального округа

от 10.02.2023 г. № 18-р

План мероприятий по проведению в 2023 году Года педагога и наставника в Бабушкинском муниципальном округе Вологодской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия межрегионального и регионального уровня |  |  |  |
| 1.1 | Участие в открытии Года педагога и наставника (в рамках открытия регионального конкурсного проекта «Педагогический триумф») | Управление образования администрации округа | 27 февраля |
| 1.2 | Участие в региональном конкурсном проекте «Педагогический триумф», включающем региональные этапы Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России», «Педагогический дебют - 2023», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Навигаторы детства» | Управление образования администрации округа | 16 января- 3 марта |
| 1.3 | Участие во Всероссийском семинаре-совещании «Оценка качества образования» | Управление образования администрации округа | февраль |
| 1.4 | Участие во Всероссийском съезде советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в Череповце | Управление образования администрации окру, МБДОУ «Бабушкинский ЦДО» | март |
| 1.5. | Участие в областной профильной смене «Учитель 1.0» | Управление образования администрации округа | март |
| 1.6 | Участие в областном фестивале «Педсовет. Junior» | Управление образования администрации округа | март |
| 1.7 | Участие в областном съезде учителей истории и обществознания | Управление образования администрации округа, МО учителей истории | март |
| 1.8 | Участие в региональном конкурсном проекте специалистов службы психолого-педагогического сопровождения | Управление образования администрации округа | март- апрель |
| 1.9 | Участие в онлайн-школе «Успешный учитель» | Управление образования администрации округа | март- ноябрь |
| 1.10 | Подготовка к вручению ведомственных наград в рамках Года педагога и наставника | Управление образования администрации округа | май-октябрь |
| 1.11 | Подготовка материалов к вручению премий учителям, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа ВСОШ | Управление образования администрации округа | июнь |
| 1.12 | Участие в областном конкурсе проектов советников по воспитанию и работе с детскими общественными организациями | Управление образования администрации округа | июль |
| 1.13. | Участие в областном педагогическом совета в рамках Года педагога и наставника | Управление образования администрации округа | август |
| 1.14 | Участие в межрегиональном с международным участием - фотоконкурсе «Мои первые шаги в профессии» | Управление образования администрации округа | август- ноябрь |
| 1.15 | Участие в областных торжественных церемониях, посвященных Международному дню учителя | Управление образования администрации округа | октябрь |
| 1.16 | Участие в слет наставников «ПРОнаставничество» | Управление образования администрации округа | 6-9 октября |
| 1.17 | Участие в региональной предметной командной олимпиаде учителей Вологодской области | Управление образования администрации округа | октябрь |
| 1.18 | Участие в региональном форуме молодых педагогов и наставников | Управление образования администрации округа | ноябрь |
| 1.19 | Участие в форуме классных руководителей и специалистов в области воспитания | Управление образования администрации округа | ноябрь |
| 1.20 | Участие в областном съезде учителей русского языка | Управление образования администрации округа | ноябрь |
| 1.21 | Участие в региональная научно-методическая декада | Управление образования администрации округа | ноябрь-декабрь |
| 1.22 | Подготовка материалов к региональной выставке «Портретная галерея педагогов-ветеранов, руководителей системы образования «Диалог поколений» | Управление образования администрации округа | в течение года |
| 1.23 | Участие в интернет-акции «Спасибо Вам, учителя»!» | Управление образования администрации округа | в течение года |
| 2. Мероприятия, приуроченные к юбилею К.Д. Ушинского |  |  |  |
| 2.1. | Участие в областном конкурсе «Моя педагогическая перспектива» | Управление образования администрации округа, руководители ОУ | январь-апрель Финал - 21 апреля |
| 2.2 | Участие в региональном конкурсе успешных практик реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях | Управление образования администрации округа» | март-май |
| 2.3. | Видео-марафон. Торжественное посвящение обучающихся психолого-педагогических классов в Юные педагоги | Управление образования администрации округа | 5 октября |
| 3. Мероприятия муниципального уровня |  |  |  |
| 3.1 | Конкурс педагогического мастерства работников сферы дополнительного образования «Искра мастерства- 2-23» | Управление образования, МБДОУ «Бабушкинский ЦДО» | 20 февраля |
| 3.2 | Онлайн -выставка «Портретная галерея педагогов-ветеранов, руководителей системы образования «Диалог поколений» | Управление образования администрации округа, руководители ОУ | в течение года |
| 3.3 | Подготовка материалов к вручению ведомственных наград, наград регионального и муниципального уровня в рамках Года педагога и наставника | Управление образования администрации округа | май-октябрь |
| 3.4 | Онлайн - «Доска Почета» | Управление образования администрации округа, руководители ОУ | в течение года |
| 3.5 | Фестиваль педагогических династий | Управление образования администрации округа | апрель |
| 3.6 | Цикл спортивных соревнований для педагогических коллективов «Большие гонки» | Управление образования администрации округа, руководители ОУ | апрель, август, ноябрь |
| 3.7 | Муниципальный конкурс хоров педагогических работников | Управление образования администрации округа, руководители ОУ | август |
| 3.8 | Муниципальный туристический слет педагогических коллективов | Управление образования администрации округа, руководители ОУ | август |
| 3.9 | Подготовка и проведение муниципального педагогическом совета в рамках Года педагога и наставника | Управление образования администрации округа | август |
| 3.10 | Проведение Дня знаний. Первый урок в общеобразовательных учреждениях, посвященный Г оду педагога и наставника | Управление образования администрации округа | сентябрь |
| 3.11 | Муниципальный конкурс «Педагог - новатор» | Управление образования администрации округа | октябрь - ноябрь |
| 3.12 | Участие в торжественных церемониях, посвященных Международному дню учителя, награждению лучших педагогов, наставников, управленцев, присвоению почетных званий, вручению правительственных и отраслевых наград | Управление образования администрации округа | октябрь 2023 года |
| 3.13 | Муниципальная научно-методическая декада | Управление образования администрации округа, руководители МО | сентябрь -октябрь |
| 3.14 | Киноклуб «Учитель в советском кинематографе» | Управление образования администрации округа | в течение года |
| 3.15 | Серия подкастов-интервью с педагогами «Интересно учить - интересно учиться» | Управление образования администрации округа | в течение года |
| 3.16 | Выстаки в школьных музеях «Выпускник школы – педагог» | Руководители ОУ | В течение года |