Приложение

Утверждаю

заместитель Губернатора

Вологодской области

О.А. Васильев

«29»   12  2018 г.

План

мероприятий Вологодской области по подготовке и проведению Международного дня детского телефона доверия, информационно-методическому сопровождению деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским номером в 2019 году

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание рабочей группы по организации функционирования детского телефона доверия с единым общероссийским номером: - подведение итогов работы за 2018 год; - планирование информационно- методической работы на 2019 год. | Февраль 2019 года | Департамент социальной защиты населения области; БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» |
| 2. | Направление в организации социального обслуживания области информации об итогах работы детского телефона доверия с единым общероссийским номером в 2018 году | Февраль 2019 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 3. | Организация и проведение областного конкурса «Театральная постановка по информированию о деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским номером 88002000 122 в distant-формате». | С 1 февраля по 20 апреля 2019 года | БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»; организации социального обслуживания населения |
| 4. | Заседание рабочей группы по подведению итогов областного конкурса «Театральная постановка по информированию о деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским номером 88002000 122 в distant-формате». | До 1 мая 2019 года | БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»; члены жюри |
| 5. | Подготовка и распространение сборника конспектов мероприятий для несовершеннолетних и родителей по информированию о деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером | В течение года | БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» |
| 6. | Размещение на сайтах Правительства Вологодской области и департаментов социальной защиты населения, здравоохранения, образования пресс-релизов об итогах работы детского телефона доверия с единым общероссийским номером в Вологодской области | В течение года | Департамент социальной защиты населения области; Департамент образования области; Департамент здравоохранения области |
| 7. | Подготовка и выпуск рекламной продукции: календари (рисунок победитель 2017г.), магниты, линейки | Апрель-май 2019 года | БФ «Дорога к дому» г. Череповец |
| 8. | Проведение в детских образовательных учреждениях, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, информационно-рекламной акции о работе детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером. «Поверь, выход есть всегда!». | 17 мая 2019 года | Департамент социальной защиты населения области; Департамент образования области; Департамент здравоохранения области; органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области, осуществляющие управление в сфере образования; организации социального обслуживания области; образовательные организации; учреждения здравоохранения области |
| 9. | Выступление в СМИ Уполномоченного по правам ребенка Правительства Вологодской области | С 11 по 17 мая 2019 года | Служба по правам ребенка Правительства Вологодской области |
| 10. | Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню детских телефонов доверия с единым общероссийским номером, в муниципальных районах и городских округах области (рекламные акции, флешмобы, конкурсы, родительские собрания, беседы, семинары и т.д.). | 10 мая -17 мая 2019 года | Организации социального обслуживания, образования; Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области, осуществляющие управление в сфере образования; организации социального обслуживания области; образовательные организации; учреждения здравоохранения области |
| 11. | Проведение в организациях социального обслуживания области, образовательных организациях. учреждениях здравоохранения рекламной акции о работе детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером «Помоги себе и своим друзьям» | Сентябрь-октябрь 2019 года | Организации социального обслуживания, образования; органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области, осуществляющие управление в сфере образования; организации социального обслуживания области; образовательные организации; учреждения здравоохранения области |
| 12. | Проведение в образовательных учреждениях, организациях социального обслуживания области мероприятий для несовершеннолетних, нуждающихся и родителей по информированию о деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским номером | 2 полугодие 2019 года | Департамент социальной защиты населения области; Департамент образования области; органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области, осуществляющие управление в сфере образования; организации социального обслуживания области; образовательные организации |
| 13. | Проведение «горячей линии» для подростков и родителей волонтёром (отслужившим в РА) по теме: «Я бы в армию пошёл». | Август 2019 года | БФ «Дорога к дому» г. Череповец |
| 14. | Заседание рабочей группы по организации функционирования детского телефона доверия с единым общероссийским номером: подведение итогов работы детского телефона доверия за 1 полугодие 2019 года. | Август 2019 года | Департамент социальной защиты населения области; БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» |
| 15. | Подготовка и публикация в СМИ области информационных материалов о деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским номером | В течение года | Организации социального обслуживания области; БФ «Дорога к дому» г. Череповец |
| 16. | Размещение символики детского телефона доверия с общероссийским номером на молочной продукции, автобусных билетах. | В течение года | БФ «Дорога к дому» г. Череповец |
| 17. | Проведение стажировки для специалистов, работающих на детском телефоне доверия в области по темам: - опыт работы проекта «СОП» направление ДТД; -мастер-класс «Управление негативными эмоциями». | В течение года | БФ «Дорога к дому» г. Череповец |
| 18. | Содействие выпуску благотворительной продукции (листовки, визитки, браслеты, магниты и т.п.) с символикой детского телефона доверия с единым общероссийским номером | В течение года | Организации социального обслуживания области; организации здравоохранения области, БФ «Дорога к дому» г. Череповец |
| 19. | Заседание рабочей группы по организации функционирования детского телефона доверия с единым общероссийским номером: подведение итогов работы детского телефона доверия за 9 месяцев 2019 года. | Ноябрь 2019 года | Департамент социальной защиты населения области; БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» |